## 工程表
年末調整の工程表
黄色のセルに入力します。済んだら「済」の列で「済」を選ぶと、行が灰色になります。期限は入力した年から自動で出る目安です(土日・祝日には合わせていません)。従業員への案内の文面は、2枚目のシート「文面」にあります。
年末調整をする年 |  | 2026 |  |  | 進み具合 | 0 / 15 件
申告書の回収の締め切り日 |  |  |  |  | 解説記事: 労務のしくみ帳「年末調整」(roumu-shikumi.com/year-end-adjustment/)。その年の改正(控除額・扶養の所得基準など)は、国税庁の「年末調整のしかた」で確かめてください。
結果を反映する給与(賞与)の支給日
担当者
No | 時期 | やること | 相手・提出先 | 期限(目安) | 対象 | 要否 | 済 | メモ
10月: 事前確認(本番の前に、今の人事情報の誤りと変更を見つける)
1 | 10月 | 会社が登録している扶養家族・住所などを従業員に確かめてもらい、変わったところだけ連絡・修正してもらう。一覧を送るか、人事労務のシステムの画面で見てもらう(文面の1-A・1-B) | 従業員 | 2026-10-31 | 全員 | 要 |  | 税の扶養と社会保険の扶養は別の基準。両方の目で見る
2 | 10月 | 別居の家族への仕送りの記録を残しているか確かめてもらう | 該当する従業員 | 2026-10-31 | 全員 | 要 |  | 後からは用意できない証拠
3 | 10月 | 国外に住む家族を扶養に入れる人に、親族関係書類(扶養控除等申告書を出すとき)と送金関係書類(年末調整のとき)を案内する | 該当する従業員 | 2026-10-31 | 全員 | 要 |  | 送金の記録は家族一人ひとりの分が要る
4 | 10月 | 年の途中で入社した人から、前の会社の源泉徴収票を受け取る | 該当する従業員 | 2026-10-31 | 全員 | 要 |  | 出せない人は年末調整ができず、本人の確定申告
11月中旬〜: 配布と、溜めない一次対応
5 | 11月中旬 | 給与計算ソフトに、その年の制度が反映されたことを確かめる | — | 2026-11-15 | 全員 | 要 |  | 配布はこれを待ってから
6 | 11月中旬 | 申告書を配り、締め切りと「間に合わないときのルール」を同時に伝える(文面の2) | 従業員 | 2026-11-15 | 全員 | 要 |  | 分厚いマニュアルより、期限とルールを先に伝える
7 | 回収中 | 届いた書類から順に確認し、足りないものはすぐ差し戻す(文面の3) | 従業員 | 締め切り日を入力 | 全員 | 要 |  | 控除証明書ではない「お知らせ」、火災保険だけの証明書、前職の給与明細はよくある差し戻し
8 | 締め切り | 締め切りまでにそろわない控除は年末調整に入れず、本人の確定申告で受けてもらう(例外を作らない) | 従業員 | 締め切り日を入力 | 全員 | 要
12月: 計算と精算
9 | 12月 | 1年分の税額を計算し、結果を反映する給与(賞与)で過不足を精算する | — | 支給日を入力 | 全員 | 要 |  | 賞与で精算するときは、後で払う給与を見込みで計算する
10 | 12月 | 確かめる: 全員分の還付額・徴収額の合計がソフトの集計と合うか。前の年と大きく変わった人に理由(扶養の増減・保険料控除など)があるか | — | 支給日を入力 | 全員 | 要 |  | 一人ずつ目で見直すより、確認のしかたを先に決める
11 | 12月 | 返す額がその月に納める源泉所得税を上回るときは、翌年1月・2月に繰り越して精算する | — | 該当するとき | 全員 | 要
12 | 精算した月の翌月 | 源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)の「年末調整による超過税額・不足税額」の欄に書いて出す(納める額が0円でも出す) | 税務署・金融機関 | 2027-01-10 | 全員 | 要 |  | 納期の特例を受けている会社は1月20日まで
1月: 源泉徴収票と給与支払報告書
13 | 1月 | 源泉徴収票を従業員に渡す(電子で渡すなら本人の承諾が要る) | 従業員 | 2027-01-31 | 全員 | 要 |  | 12月の給与の明細と同時に出す会社が多い
14 | 1月 | 給与支払報告書を、従業員が1月1日に住んでいる市区町村へ出す | 市区町村 | 2027-01-31 | 全員 | 要
15 | 1月 | 源泉徴収票(税務署に出す範囲の人の分)と法定調書合計表を税務署へ出す | 税務署 | 2027-01-31 | 全員 | 要 |  | 出す範囲は国税庁のタックスアンサー No.7411で確かめる

## 文面
年末調整の案内の文面
◯の部分を書き換えて、メールやチャットにそのまま貼って使います。
1-A. 事前確認の依頼(10月・一覧を送る場合) | 年末調整の準備のため、会社に登録している内容を確認してください。 添付の一覧(扶養している家族の氏名・続柄・生年月日、住所など)を見て、変わったところや誤りがあれば、◯月◯日までに連絡してください。変わりがなければ、連絡は要りません。 特に次の点を確かめてください。 ・扶養している家族の、今年の収入の見込み(パート収入・年金など) ・今年、結婚・出産・離婚・死亡などで家族の状況が変わったか ・別居している家族を扶養に入れている場合、仕送りの記録を残しているか ・国外に住む家族を扶養に入れている場合、送金の記録を年末まで残せるか ・障害者控除・ひとり親控除などの対象になる変化があるか ・住所が変わったか ・今年、ほかの勤め先から給与をもらったか(その源泉徴収票が手元にあるか)
1-B. 事前確認の依頼(10月・システムで見てもらう場合) | 年末調整の準備のため、人事労務システム(◯◯)に登録されている内容を確認してください。 ◯月◯日までにシステムにログインし、「◯◯」の画面で、扶養している家族の氏名・続柄・生年月日、住所などを見てください。変わったところや誤りがあれば、◯月◯日までに、システムで変更を申請してください(申請のしかたが分からないときは、担当の◯◯まで連絡してください)。変わりがなければ、操作は要りません。 特に次の点を確かめてください。 ・扶養している家族の、今年の収入の見込み(パート収入・年金など) ・今年、結婚・出産・離婚・死亡などで家族の状況が変わったか ・別居している家族を扶養に入れている場合、仕送りの記録を残しているか ・国外に住む家族を扶養に入れている場合、送金の記録を年末まで残せるか ・障害者控除・ひとり親控除などの対象になる変化があるか ・住所が変わったか ・今年、ほかの勤め先から給与をもらったか(その源泉徴収票が手元にあるか)
2. 締め切りの案内(配布のとき) | 提出期限は◯月◯日です。期限までに書類がそろわない控除は、会社の年末調整には入れずに計算します。その控除は、ご自身の確定申告で受けてください。前の勤め先の源泉徴収票が期限までに出せない方は、会社では年末調整ができないため、ご自身で確定申告をしていただくことになります。
3. 差し戻しの文面(例: 保険料の控除証明書) | 提出いただいた書類は保険会社からのお知らせで、控除証明書ではないため、このままでは控除を受けられません。保険会社に「生命保険料控除証明書」の再発行を依頼し、届いたら◯月◯日までにアップロードしてください。